## 🧠 Como Profissionais Pensam
🧠 COMO UM PROFISSIONAL CONSTRÓI UM APP — DO ZERO AO PRODUTO
Esse é o mapa mental que dev sênior usa — não é sobre escrever código mais rápido, é sobre tomar decisões na ordem certa
AS 5 CAMADAS DE UM PROJETO REAL
Fase | Nome | O que você decide aqui | Erro comum de iniciante | Resultado esperado
1 | 🎯 Problema | Quem usa? Quando usa? Qual dor resolve? Sem isso, você constrói a coisa errada. | Pular direto pro código sem entender o usuário real | Clareza do que o app precisa fazer de verdade
2 | 📦 MVP | Das 20 funcionalidades, quais 3 resolvem 80% do problema? O resto vira backlog. | Querer lançar completo — o projeto nunca termina | Lista de 3-5 funcionalidades inegociáveis
3 | 🏗️ Arquitetura | Como os dados fluem? App funciona offline? Qual framework? Qual banco de dados? | Escolher tecnologia por modismo, não por necessidade | Decisões técnicas documentadas antes de codar
4 | 🔨 Desenvolvimento | Construir em fatias verticais — uma funcionalidade completa por vez. Não 'todas as telas', mas 'mapa funcionando de ponta a ponta'. | Fazer tudo pela metade — 10 telas com 20% de cada | Entregas testáveis a cada semana
5 | 🔄 Validação | Colocar nas mãos de alguém real o quanto antes. O que parece óbvio pra você não é pro usuário. | Mostrar só quando estiver 'pronto' — nunca está | Feedback real que guia as próximas decisões
POR QUE PROJETOS DE INICIANTE MORREM NO MEIO
# | Armadilha | O que acontece | Como evitar
1 | 😵 Scope creep | Você adiciona funcionalidade nova toda semana. O projeto cresce mas nunca termina. | Congele o escopo do MVP. Novas ideias vão pro backlog.
2 | 🏔️ Montanha perfeita | Você não mostra pra ninguém até estar 'perfeito'. Nunca está. | Lance feio e funcional. Refine com feedback real.
3 | 🔀 Começar pelo difícil | Você começa pela parte mais interessante (animações, UI bonita) e para antes do core funcionar. | Core funcional primeiro. Beleza vem depois.
4 | 🌊 Sem estrutura de dados | No meio do projeto você percebe que os dados não se encaixam. Reescrever tudo. | Modelar os dados antes de qualquer tela.
5 | 🧩 Tudo junto | Você tenta resolver frontend + backend + banco + UX ao mesmo tempo. | Uma camada por vez. Uma funcionalidade por vez.

## 📅 Plano de Execução
📅 PLANO DE EXECUÇÃO — CÍRIO APP (ordem que um profissional seguiria)
Cada fase tem um entregável claro. Só avance para a próxima quando o entregável estiver feito.
FASE 0 — DEFINIÇÃO (Antes de qualquer código) |  |  |  | Semana 1
# | Tarefa | Entregável (como saber que está pronto) | Prioridade | Status
0.1 | Escrever as 3 dores reais do usuário no Círio | Documento de texto simples | 🔴 Crítico | ⬜
0.2 | Definir o MVP: quais 3 telas são inegociáveis? | Lista priorizada | 🔴 Crítico | ⬜
0.3 | Mapear os dados que o app precisa (rotas, POIs, eventos) | Esboço do modelo de dados | 🔴 Crítico | ⬜
0.4 | Decidir: Flutter ou outro framework? Dados locais ou API? | Decisão técnica documentada | 🔴 Crítico | ⬜
FASE 1 — ESTRUTURA BASE (Esqueleto do app) |  |  |  | Semana 2
# | Tarefa | Entregável (como saber que está pronto) | Prioridade | Status
1.1 | Criar projeto Flutter com navegação entre telas (rotas) | App abre e navega entre telas vazias | 🔴 Alta | ⬜
1.2 | Definir Design System: cores, fontes, tamanhos de botão | Arquivo theme.dart configurado | 🔴 Alta | ⬜
1.3 | Criar componentes reutilizáveis (botão, card, header) | Biblioteca de widgets base | 🟡 Média | ⬜
1.4 | Configurar gerenciamento de estado (Riverpod ou Provider) | Estrutura de providers criada | 🔴 Alta | ⬜
FASE 2 — CORE DO APP (O que realmente importa) |  |  |  | Semanas 3-4
# | Tarefa | Entregável (como saber que está pronto) | Prioridade | Status
2.1 | Tela de Mapa com rota da Procissão desenhada | Usuário vê o trajeto no mapa | 🔴 Crítico | ⬜
2.2 | Localização do usuário no mapa (GPS) | Ponto azul pulsante funcionando | 🔴 Crítico | ⬜
2.3 | Botão 'Ponto mais próximo' calculando corretamente | Usuário toca e vê o ponto mais próximo | 🔴 Crítico | ⬜
2.4 | Tela de Locais com lista e filtros básicos | Lista filtra por categoria | 🔴 Alta | ⬜
2.5 | Dados das rotas e POIs em JSON local (sem backend ainda) | App funciona offline com dados fixos | 🔴 Alta | ⬜
FASE 3 — CONTEÚDO (Informação que o usuário precisa) |  |  |  | Semana 5
# | Tarefa | Entregável (como saber que está pronto) | Prioridade | Status
3.1 | Tela de Programação com eventos por horário | Usuário vê agenda do dia | 🟡 Média | ⬜
3.2 | Tela de Informações (O que é o Círio, dicas, telefones) | Conteúdo estático visível | 🟡 Média | ⬜
3.3 | Tela Home com navegação para todas as seções | Home funcional e navegável | 🔴 Alta | ⬜
3.4 | Tela de Notícias com cards e leitura completa | Feed de notícias navegável | 🟡 Média | ⬜
FASE 4 — POLIMENTO (O que transforma em produto) |  |  |  | Semana 6
# | Tarefa | Entregável (como saber que está pronto) | Prioridade | Status
4.1 | Testar com 3 pessoas reais — anotar confusões e erros | Lista de ajustes prioritários | 🔴 Crítico | ⬜
4.2 | Ajustar UX com base no feedback (botões, textos, fluxo) | Versão refinada pós-teste | 🔴 Alta | ⬜
4.3 | Otimizar para uso ao sol: contraste, tamanho de fonte | App legível em ambiente externo | 🟡 Média | ⬜
4.4 | Tratar erros: sem GPS, sem internet, dados ausentes | App não trava em cenários ruins | 🔴 Alta | ⬜
FASE 5 — PUBLICAÇÃO |  |  |  | Semana 7
# | Tarefa | Entregável (como saber que está pronto) | Prioridade | Status
5.1 | Configurar ícone, splash screen e nome do app | Identidade visual do app pronta | 🟡 Média | ⬜
5.2 | Gerar APK de teste e distribuir para beta testers | Pessoas testando no celular real | 🔴 Alta | ⬜
5.3 | Corrigir bugs críticos encontrados no beta | App estável para submissão | 🔴 Crítico | ⬜
5.4 | Publicar na Play Store / App Store | App disponível ao público | 🔴 Crítico | ⬜

## 🏗️ Arquitetura
🏗️ ARQUITETURA TÉCNICA — DECISÕES QUE VOCÊ PRECISA TOMAR ANTES DE CODAR
STACK TECNOLÓGICA RECOMENDADA
Camada | Tecnologia | Por que essa escolha | Alternativa
Framework | Flutter | Um código para Android e iOS. Grande comunidade. Perfeito para apps com mapas. | React Native
Gerenc. Estado | Riverpod | Mais seguro e testável que Provider. Padrão moderno em Flutter. | Bloc / Provider
Mapas | Google Maps Flutter | SDK oficial. Suporte a polylines, marcadores e GPS nativo. | Mapbox Flutter
Dados locais | JSON em assets | Simples para MVP. Rotas e POIs fixos no app — funciona offline. | SQLite (fase 2)
Dados remotos | Firebase / Supabase | Notícias e eventos dinâmicos sem escrever backend próprio. | API REST própria
Navegação | go_router | Padrão atual do Flutter. URLs limpas, fácil de manter. | Navigator 2.0
HTTP | Dio | Melhor que http padrão. Interceptors, retry, cache embutido. | http package
Localização | geolocator | Pacote mais completo para GPS em Flutter. | location package
ESTRUTURA DE PASTAS DO PROJETO (padrão profissional)
Pasta / Arquivo |  | Responsabilidade | Observação
lib/ |  | Raiz do código Dart
lib/main.dart |  | Ponto de entrada do app
lib/app/ |  | Configuração global: tema, rotas, providers
lib/features/ |  | Uma pasta por funcionalidade (mapa, locais, noticias...) | Isola responsabilidades
lib/features/map/ |  | Telas, controllers e widgets do mapa
lib/features/places/ |  | Telas, controllers e widgets de locais
lib/shared/ |  | Componentes reutilizáveis (botão, card, header) | Evita repetição de código
lib/data/ |  | Repositórios, modelos de dados, chamadas de API | Separação de camadas
assets/data/ |  | JSONs com rotas, POIs e programação | Dados offline do MVP
assets/images/ |  | Ícones e imagens do app
test/ |  | Testes automatizados | Começa pequeno, mas começa
MODELO DE DADOS — O QUE VOCÊ PRECISA MODELAR ANTES DE CODAR
Entidade | Campos principais | De onde vem | Observação
Rota (Procissão) | id, nome, tipo, polyline: List<LatLng> | JSON local em assets/ | Polyline = lista de coordenadas GPS
POI (Ponto de Interesse) | id, nome, tipo, lat, lng, descricao, distancia | JSON local em assets/ | distancia calculada em runtime
Evento | id, nome, local, horario, lat, lng | Firebase ou JSON
Programação | id, horario, descricao, dia | JSON local | Separado por dia
Notícia | id, titulo, data, resumo, conteudo, imagemUrl | Firebase Firestore | Conteúdo remoto e dinâmico
Usuário (simples) | localizacaoAtual: LatLng | GPS do dispositivo | Sem cadastro no MVP

## 💡 Mentalidade
💡 MENTALIDADE — O QUE SEPARA QUEM TERMINA DE QUEM ABANDONA
HÁBITOS DE DEV QUE TERMINAM PROJETOS
Hábito | Como aplicar no Círio App | Por que funciona
Sessões de 1-2h com objetivo fixo | Ex: 'Hoje vou fazer o mapa mostrar a rota. Só isso.' | Foco evita a sensação de não progredir
Commit todo dia, mesmo pequeno | Mesmo que seja só renomear uma variável — git commit | Histórico visível de progresso. Te motiva.
Entregável testável por semana | Toda sexta: o que posso mostrar funcionando? | Progresso real, não sensação de progresso
Documentar decisões | Por que escolhi Riverpod? Por que JSON local? | Em 2 semanas você esquece o porquê
Não otimizar antes de funcionar | Primeiro funciona. Depois fica bonito. Depois fica rápido. | Otimização prematura mata projetos
Testar cedo com pessoas reais | Semana 4: coloca na mão de alguém sem explicar nada | Você descobre problemas que jamais veria sozinho
Backlog escrito, não na cabeça | Toda ideia nova vai para o backlog — não para o código agora | Protege o escopo do MVP
Definir 'pronto' antes de começar | Cada tarefa tem um critério claro de conclusão | Evita trabalhar infinitamente na mesma coisa
PERGUNTAS QUE UM DEV SÊNIOR FAZ ANTES DE CODAR QUALQUER COISA
Pergunta | Por que importa | Como responder
Qual o critério de 'pronto' dessa tarefa? | Se você não sabe quando para, você nunca para. | Escreva antes de começar
Essa tarefa pode ser dividida em partes menores? | Tarefa grande = mais chance de travar no meio. | Quebre em sub-tarefas de 1-2h
Isso é MVP ou backlog? | Se o app funciona sem isso, é backlog. | Seja brutal na resposta
Já existe um pacote/solução pronta? | Não reinvente a roda. Especialmente em Flutter. | pub.dev resolve muita coisa
Qual o pior cenário se isso falhar? | Sem GPS, sem internet, dado corrompido. | Tratar erros desde o início
Quem vai usar isso e em que contexto? | Usuário no sol, na multidão, com 10% de bateria. | Sempre que for tomar decisão de UX
REGRA DE OURO
Um app mediano que existe vale infinitamente mais do que um app perfeito que nunca saiu do planejamento. Lance feio. Refine com feedback real. Cada iteração te ensina mais do que meses de planejamento.